## UserStory1
User Story
Kurztitel User Story 1
Beschreibung | Als … möchte ich, dass … , damit …
Akzeptanzkriterien
AK 1
AK 2
AK 3
AK 4
AK 5
AK 6
AK 7
AK 8

## UserStory2
User Story
Kurztitel User Story 2
Beschreibung | Als … möchte ich, dass … , damit …
Akzeptanzkriterien
AK 1
AK 2
AK 3
AK 4
AK 5
AK 6
AK 7
AK 8

## UserStory3
User Story
Kurztitel User Story 3 |  | Cocktail auschluss
Beschreibung |  | "Die Kunden in meinem Restaurant beschwerensich, weil es oft ungenießbare Cocktails gibt. Wenn einer der Dosierer leer ist, wird nämlich trotzdem weiter gemischt. Dann fehlt die entsprechende Zutat. Ich (als Wirt) hätte gerne, dass diese Cocktails nicht mehr serviert werden."
Akzeptanzkriterien
AK 1 |  | Cocktail soll bei fehlender Auffüllung aus der Liste entfernt werden
AK 2 |  | Zutaten, die nicht direkt aufgefüllt werden, verschwinden bis zum Neustart der Anwendung
AK 3 |  | Zutaten die in anderen Cocktails auch benutzt werden können dennoch aufgefüllt werden wenn diese Cocktails zubereitet werden
AK 4
AK 5
AK 6
AK 7
AK 8
Aufwandsschätzung 1.0 (jeder einzeln) | Personenstunden
Schätzung Teammitglied A | 2
Schätzung Teammitglied B | 1
Schätzung Teammitglied C | 6
Schätzung Teammitglied D | 3
Durchschnittswert | 3
Aufwandsschätzung 1.0 im Team | 4
Verfeinerung der User Stories durch Tasks
Aufwandsschätzung 2.0 im Team | Personenstunden geschätzt | Beschreibung des Tasks (Inhalt / Tätigkeiten) | Tatsächliche Aufwände (Stunden)
|  |  | Team-mitglied A | Team-mitglied B | Team-mitglied C | Team-mitglied D | Summe | zu wenig geschätzt
Task 1 | 1 | Bewegen der Zutatenmenge in Dosierer statt eigener Klasse | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0
Task 2 | 0.5 | Nachfüllen abfrage an Nutzer | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | -0.2
Task 3 | 0.5 | Entfernen des Cocktails bei verneinter Abfrage | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Task 4 | 0.5 | Ausgabe der vorhandene Zutaten umbauen | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | -0.2
Task 5 | 0.5 | Integration | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Task 6 | 0.5 | CPPCheck, GNU Warnings, Doxygen, TestCoverage | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5
Task 7 | [6 empty] | 0 | 0
Task 8 | [6 empty] | 0 | 0
Task 9 | [6 empty] | 0 | 0
Task 10 | [6 empty] | 0 | 0
Task 11 | [6 empty] | 0 | 0
Task 12 | [6 empty] | 0 | 0
Summe gesamt | 3.5 | [5 empty] | 3.6 | 0.1

## UserStory4
User Story
Kurztitel User Story 4 |  | Dosiererwahl
Beschreibung |  | "Als Wirt würde ich gerneeine Zutat in 2 Dosierer füllen, damit beliebte Cocktails länger mischbar sind (z.B. der Tequila für die Margarita am mexikanischen Abend)"
Akzeptanzkriterien
AK 1 |  | Die Anzahl der Dosierer wird nicht erhöht
AK 2 |  | Die Dosierbelegung wird über die zutaten.txt festgelegt
AK 3 |  | Wenn ein Dosierer leer ist wird automatisch der nächste gewählt / wenn ein Dosierer nicht reicht wird der andere benutzt
AK 4 |  | Erst wenn beide Dosierer leer / nicht ausreichend sind soll nach Auffüllung gefragt werden
AK 5 |  | Restmenge der Zutaten soll für die gesamte Maschine angezeigt werden
AK 6
AK 7
AK 8
Aufwandsschätzung 1.0 (jeder einzeln) | Personenstunden
Schätzung Teammitglied A | 10
Schätzung Teammitglied B | 5
Schätzung Teammitglied C | 4
Schätzung Teammitglied D | 5
Durchschnittswert | 6
Aufwandsschätzung 1.0 im Team | 6
Verfeinerung der User Stories durch Tasks
Aufwandsschätzung 2.0 im Team | Personenstunden geschätzt | Beschreibung des Tasks (Inhalt / Tätigkeiten) | Tatsächliche Aufwände (Stunden)
|  |  | Team-mitglied A | Team-mitglied B | Team-mitglied C | Team-mitglied D | Summe | zu wenig geschätzt
Task 1 | 1 | Einlesefunktion überarbeiten |  |  |  |  | 0 | -1
Task 2 | 1 | const int max dosiergröße |  |  |  |  | 0 | -1
Task 3 | 1 | logik für entscheidung welcher dosierer zu nehmen ist |  |  |  |  | 0 | -1
Task 4 | 1 | auffüllogik überarbeiten |  |  |  |  | 0 | -1
Task 5 | 1 | Ausgabe der Füllstände überarbeiten |  |  |  |  | 0 | -1
Task 6 | 0.5 | Integration |  |  |  |  | 0 | -0.5
Task 7 | 0.5 | Qualitätscheck |  |  |  |  | 0 | -0.5
Task 8 | [6 empty] | 0 | 0
Task 9 | [6 empty] | 0 | 0
Task 10 | [6 empty] | 0 | 0
Task 11 | [6 empty] | 0 | 0
Task 12 | [6 empty] | 0 | 0
Summe gesamt | 6 | [5 empty] | 0 | -6

## UserStory5
User Story
Kurztitel User Story 5
Beschreibung |  | Als … möchte ich, dass … , damit …
Akzeptanzkriterien
AK 1
AK 2
AK 3
AK 4
AK 5
AK 6
AK 7
AK 8
Aufwandsschätzung mit Planning Poker: Füllen Sie die weißen Felder aus!
Referenzstory | US4 | Dosiererwahl
wurde festgelegt auf | 5 | Story Points
Gemessener Aufwand für US4 |  | Arbeitsstunden
1 Story Point entspricht also | 0 | Arbeitsstunden
Schätzung mit Planning Poker |  |  | Tatsächliche Aufwände (Stunden)
User Story 5 erfordert |  | Story Points | Team-mitglied A | Team-mitglied B | Team-mitglied C | Team-mitglied D | Summe | zu wenig geschätzt
Das entspricht | 0 | Arbeitsstunden | [5 empty] | 0